|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **XÃ LỆ XÁ** Số: 36 /KH-UBND |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Lệ Xá, ngày 06 tháng 3 năm 2025* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2025-2027**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 30/5/2019 của Huyện ủy Tiên Lữ thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

Căn cứ Hướng dẫn số 317/HD-UBND ngày 12/12/2024 của UBND huyện Tiên Lữ về Hướng dẫn Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

Để đảm bảo quy trình, quy định về công tác bầu cử Trưởng thôn, trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn các thôn quy trình bầu cử Trưởng thôn, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**:

**1. Mục đích**: Việc tổ chức bầu Trưởng thôn, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thông qua đại diện tổ chức của mình là Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã, ban công tác mặt trận của thôn, bầu ra người có đủ tiêu chuẩn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2. Yêu cầu:** Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và ủy ban MTTQ.

Tuyên truyền Luật dân chủ ở cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu Trưởng thôn; thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2027 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

**II. TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN**:

**1. Tiêu chuẩn**

- Người được đề cử, tự ứng cử hoặc giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, phải đảm bảo các tiểu chuẩn sau:

Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn,

- Có từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Nhân dân tín nhiệm;

- Gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội (vợ, chồng, con); có năng lực tổ chức và phương pháp vận động Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng và công việc cấp trên giao.

- Đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cần có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên . với người ứng cử lần đầu

- Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26/10/2018; Đề án số 10- ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời Trưởng thôn, người được đề cử, tự ứng cử hoặc giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, còn phải là đảng viên chính thức để nhân dân bầu Trưởng thôn,

**III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH**

1. **Công tác chuẩn bị**

- Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử theo quy định.

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo cấp ủy chi bộ thôn để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn; tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ.

 - Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu Trưởng thôn sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử (Tổ bầu cử gồm: đại diện Ban công tác Mặt trận thôn làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn *(không phải là người ứng cử Trưởng thôn).*

***Lưu ý****:* Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân trong thôn, niêm yết tại nhà văn hóa thôn và các địa điểm bầu cử đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

**2. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH**

**Bước** 1**: Hội nghị Ban công** tác **mặt trận thôn**:

 Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã, Sự thống nhất của chi uỷ, chi bộ thôn, Ban công tác mặt trận tổ chức họp cụ thể:

 Đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận thôn triệu tập và chủ trì hội nghị.

 +**Thành phần dự hội nghị gồm**:

- Các thành viên ban công tác mặt trận thôn.

- Trưởng, Phó thôn đương nhiệm; Trưởng phó các đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ .

+ **Nội** dung **hội nghị**:

1. Hội nghị cử thư ký để ghi chép diễn biến hội nghị và lập biên bản hội nghị.

 2. Thông báo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên các quy định về bầu cử trưởng thôn và tiêu chuẩn của Trưởng thôn.

3. Hội nghị thống nhất số lượng người ra ứng cử trưởng thôn do hội nghị quyết định bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng thôn, hội nghị dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn.

4. Hội nghị thảo luận, giới thiệu và thống nhất danh sách dự kiến người ra ứng cử trưởng thôn để bầu cử có từ 1-2 người , trường hợp người được giới thiệu nhiều hơn số lượng người đã được hội nghị biểu quyết nhất trí thì hội nghị phải hiệp thương bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để chốt số lượng người tham gia ứng cử; báo cáo với Chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử. *(Tập trung thảo luận, giới thiệu đồng* chí Bí thư chi bộ *thôn đương nhiệm* để *thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn)*.

5. Thông qua biên bản hội nghị và danh sách những người hội nghị giới thiệu ra ứng cử.

**Bước 2: Hội nghị Ban chi ủy chi bộ thôn**:

+ Thành phần:

Cấp ủy chi bộ, Trưởng, Phó ban công tác mặt trận thôn.

Đồng chí Bí thư chi bộ thôn triệu tập và chủ trì cuộc họp.

 **+Nội dung cuộc họp**:

Rà soát kết quả hội nghị giới thiệu của ban công tác mặt trận thôn và danh sách dự kiến người ra ứng cử Trưởng thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử.

**Bước 3 Hội nghị quân dân chính mở rộng** ( *Trưởng ban công tácc MT thôn triệu tập và chủ trì*)

-Trưởng thôn đương nhiệm lên báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, để cử tri thảo luận .

-Phổ biến tiêu chuẩn trưởng thôn, nhiệm kỳ mới..

-Thông qua danh sách nhân sự do BCTMT tự giới thiệu

-Hội nghị thảo luận về những người ứng cử, có thế giới thiệu, đề cử,

**IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN**:

1. Cử tri tham gia bầu cử là đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ bầu cử, thống nhất, với ban công tác MT thôn, lập danh sách cử tri trong thôn, để lập thẻ cử tri đưa đến hộ gia đình . Đại diện hộ là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các điều kiện tham gia bầu cử.

2. Hình thức bầu cử bằng phiếu kín, phiếu in sẵn họ và tên người ứng cử Trưởng thôn, có đóng dấu của UBND xã ở trên góc trái lá phiếu bầu.

3. Thời gian tiến hành bầu cử trong 01 **ngày từ 7h00 đến 17h00’ngày 13 tháng 4 năm 2025 (Ngày chủ nhật**).

4. Tổ chức khai mạc bầu cử và kết thúc bầu cử để kiểm phiếu phải có đủ các thành viên tổ bầu cử và có cử tri đại diện chứng kiến và lập biên bản trước khi kiểm phiếu.

5. Người trúng cử Trưởng thôn, là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

**V. TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẺ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN**

**Khai mạc bắt đầu từ 7h00 kết thúc Hội nghị bầu cử lúc 17h 00 cùng ngày**

+ Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua  chương trình cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký  cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia  đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

+ Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách  người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đã thống nhất với cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố và đề nghị đại  diện hộ gia đình tham dự cuộc họp tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ điều kiện,  tiêu chuẩn để tham gia bầu.

Hội nghị tiến hành thảo luận, Tổ trưởng Tổ bầu cử tổng hợp các ý kiến  thảo luận, đề xuất những nội dung cần biểu quyết và phương án biểu quyết bằng  hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự biểu quyết lựa chọn.  Phương án được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc  họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

- Đối với hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm  ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

 - Đối với hành thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, Tổ trưởng Tổ bầu cử đề xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 đến 05 người (gồm Trưởng  ban và các thành viên) để đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết  bằng hình thức giơ tay. Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại  diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

 + Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu và  kiểm phiếu.

- Trong quá trình kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu mời 02 đại diện hộ gia đình  tham dự cuộc họp chứng kiến việc kiểm phiếu và lập biển bản kiểm phiếu (lập  thành 03 bản để gửi về UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ xã và lưu tại thôn, tổ dân  phố) theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp, người  trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố ra mắt cuộc họp. Nếu không xác  định được người trúng cử thì nêu rõ lý do không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trong biên bản cuộc họp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã  xem xét quyết định tổ chức bầu lại.

**VI. THỜI GIAN**, **ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ**:

1. Từ ngày 06/3/2025 - 10/3/2025 UBND xã xây dựng kế hoạch bầu cử trình hội nghị BCH Đảng uỷ. Báo cáo kế hoạch công tác bầu cử với BCH Đảng uỷ về công tác chuẩn bị cho bầu cử.

2. Ngày 15 /3/2025 (**Trước 20 ngày**) : Chủ tịch UBND xã công bố ngày bầu cử và quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, phối hợp tổ chức tổ chức hội nghị giữa BCĐ Bầu cử và UBMTTQ xã.

3. Từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2025 (**Trước 15 ngày**) tổ chức hội nghị ban công tác MT thôn.

4. Từ ngày 20/3 đến ngày 28/3/2025 tổ chức hội nghị chi uỷ chi bộ thôn.

5. Từ ngày 28/3 đến ngày 30/3/2025 tổ chức hội nghị quân dân chính thôn.

6. Ngày 01/4/2025, (**Trước** 10 **ngày,** chậm nhất **trước 7 ngày** ) Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng, thư ký và các thành viên khác là đại diện tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đại diện cử tri thôn (Tổ bầu cử mỗi tổ 7-9 thành viên. Thành viên các tổ bầu cử do ban công tác mặt trận thôn dự kiến và gửi về UBND xã trước ngày **03/4/2025)**.

6. Từ ngày 03/4/2025 – 08/4/2025 các Tổ bầu cử tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Lập danh sách cử tri đại diện hộ *(người đại diện hộ phải* đủ 18 tuổi *trở lên và có đủ năng lực hành vi dân* sự *theo quy định của Pháp luật*). Danh sách cử tri được lập thành 03 bản, thôn niêm yết 01 bản, lưu 01 bản và 01 bản gửi về BCĐ Bầu cử xã.

7. Ngày 05/4/2025, Niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên chính thức tại khu vực bầu cử.

8. Từ ngày 10/4/2025 – 12/4/2025, BCĐ xã in ấn phiếu bầu, thẻ cử tri, bàn giao phiếu bầu và các tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cho các tổ bầu cử.

9. Ngày 11/4/2025:

Buổi sáng cử dọn vệ sinh, trang trí, chuẩn bị địa điểm Hội nghị bầu cử.

Buổi chiều Ban chỉ đạo bầu cử của xã kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị bầu cử của các thôn toàn xã.

10. Ngày 13/4/2025 (**Tức ngày chủ nhật**) Tổ chức bầu cử Trưởng thôn trong toàn xã.

11. Ngày 19/4/2025 (Sau 5 ngày) UBND xã ra Quyết định công nhận Trưởng thôn theo quy định và Quyết định bổ nhiệm Phó thôn theo đề nghị của cơ sở thôn đồng thời gửi Quyết định công nhận và danh sách trích ngang người trúng cử Trưởng thôn về phòng Nội vụ và UBND huyện báo cáo theo quy định.

12. Về địa điểm bầu cử như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Địa điểm bẩu cử** |
| 1 | Thôn Phí Xá | Tại nhà văn hóa thôn Phí Xá |
| 2 | Thôn Phù Liễu | Tại nhà văn hóa thôn Phù Liễu |
| 3 | Thôn Giai Lệ | Tại nhà văn hóa thôn Giai Lệ |

13. Kinh phí:

UBND xã quyết định kinh phí cho công tác bầu cử trưởng thôn theo quy định của Luật ngân sách.

**VII. TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC BẦU LẠI**

1. Trường hợp kết quả bầu cử không người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu;

2. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới;

3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã tổ chức bầu Trưởng thôn mới.

**XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

 **1. Văn Phòng UBND xã**

Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch và các loại văn bản phục vụ bầu cử, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

 **2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã**

Phối hợp với UBND xã, xây dựng Hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn và lãnh đạo các ban công tác mặt trận các thôn phối hợp tổ chức bầu cử trưởng thôn theo kế hoạch.

**3. Công chức Văn hóa Thông tin**

Có trách nhiệm công tác tuyên truyền, phối hợp cùng tổ bầu cử thôn, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn theo quy định.

**4. Công chức Kế toán – Ngân sách xã**

Xây dựng kế hoạch kinh phí theo quy định để chi phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn.

 **5. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã**

Ban công an xã cung cấp danh sách cử tri đại diện hộ gia đình cho tổ bầu cử .

Có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp giữ gìn ANCT - TTATXH trước, trong và sau cuộc bầu cử trưởng thôn .

**6. Các đoàn thể chính trị, chính trị xã hội**

Có trách nhiệm tuyên truyền công tác bầu cử đồng thời lãnh đạo đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình tham gia bầu cử trưởng thôn tại địa bàn nơi cư trú .

 **7. Đài truyền thanh xã**

Có trách nhiệm thông tin tuyên truyền các nội dung trước trong và sau bầu cử trưởng thôn.

**8. Các cấp ủy đảng, cơ sở thôn**

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Trưởng thôn theo quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2027, đề nghị các cấp uỷ Đảng, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí trong BCĐ làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt kế hoạch công tác bầu cử Trưởng thôn đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đồng chí trong BCĐ, các tổ bầu cử phản ảnh kịp thời về thường trực BCĐ bầu cử xã xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBND huyện (để BC);- BCH Đảng uỷ xã (để BC);- Th­ường trực UBND xã;- Thường trực MTTQ xã;- Các Ban chi uỷ;- Ban công tác MT các thôn;- Các tổ bầu cử;- Đài truyền thanh xã;- L­ưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH**  **Trần Văn Diệp** |